## דף בית
קטגוריה | תגית | ערך
מזהה באג | מזהה באג | H-1
| שם פיצ'ר | סניפים- בחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאיזור המשתמש - שינוי כתובת משלוח לכתובת חדשה ככתובת חד פעמית למשלוח
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | בבחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאזור המשתמש המחובר, לא ניתן לשמור כתובת חדשה
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | "1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2. בחר סניף 'בית שמש' 3.במסך הסניף הנבחר תוצג ההודעה:'האופציה שנבחרה אינה זמינה כעת - לא מספקים כעת לכתובת שנבחרה' 4. לחץ על כפתור 'נא לבחור כתובת למשלוח' 5.לחץ על כפתור ' הוסף כתובת חדשה' 6. יפתח מסך הזנת כתובת למשלוח, הזן את הכתובת 'נחל דולב 4, בית שמש' 7. תעלה ההודעה:'לשמור את הכתובת?' 8.לחץ על כפתור 'חד פעמי' 9. על כפתור ' שמור'"
| תוצאה צפויה | יוצג מסך הקניה בסניף הנבחר והכתובת למשלוח תתעדכן במסך עגלת הקניות
| תוצאה בפועל | כפתור הוסף במסך הוספת כתובת נותר מואפר
| תיאור | בבחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאזור המשתמש המחובר, במסך 'הוספת כתובת למשלוח' כאשר מנסים לעדכן כתובת חדשה למשלוח חד פעמי הכתובת אינה נשמרת
מעקב באג | רמת חומרה | Critical
| שויך ל | /
| עדיפות | High
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-2
| שם פיצ'ר | סניפים- בחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאיזור המשתמש - שינוי כתובת משלוח לכתובת חדשה והוספתה ככתובת שמורה
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | בבחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאזור המשתמש המחובר, לא ניתן לשמור כתובת חדשה ככתובת שמורה
סביבת עבודה | פלטפורמה | GALAXY Z FOLD 5
| מערכת הפעלה | ANDROID
פרטי באג | צעדים לשחזור
| תוצאה צפויה | יוצג מסך הקניה בסניף הנבחר והכתובת למשלוח תתעדכן במסך עגלת הקניות ובמסך הכתובות השמורות
| תוצאה בפועל | כפתור הוסף במסך הוספת כתובת נותר מואפר
| תיאור | בבחירת סניף שאינו מבצע משלוח לאזור המשתמש המחובר, במסך 'הוספת כתובת למשלוח' כאשר מנסים לעדכן כתובת חדשה למשלוח ככתובת שמורה הכתובת אינה נשמרת
מעקב באג | רמת חומרה | Critical
| שויך ל | /
| עדיפות | High
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-3
| שם פיצ'ר | סניפים - סינון לפי פרמטר 'צמחוני'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | במסך סניפים לא עולות תוצאות חיפוש לפי מסנן 'צימחוני'
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'צמחוני'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים אשר נמכרים בהם פריטים צמחוניים
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי קטגוריית 'צימחוני' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-4
| שם פיצ'ר | סניפים - סינון לפי פרמטר 'טבעוני'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | במסך סניפים לא עולות תוצאות חיפוש לפי מסנן 'טבעוני'
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'טבעוני'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים אשר נמכרים בהם פריטים טבעוניים
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי קטגוריית 'טבעוני' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-5
| שם פיצ'ר | סניפים - סינון לפי פרמטר 'ללא גלוטן'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | במסך סניפים לא עולות תוצאות חיפוש לפי מסנן 'ללא גלוטן'
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'ללא גלוטן'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים אשר נמכרים בהם פריטים ללא גלוטן
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי קטגוריית 'ללא גלוטן' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-6
| שם פיצ'ר | סניפים - סינון לפי הפרמטרים 'ללא גלוטן' ו'כשר'
| מדווח | במסך סניפים לא עולות תוצאות חיפוש לפי מסננים 'ללא גלוטן' ו'כשר'
| תאריך דיווח | עינבל חדד
סקירת באג | סיכום | 25.06.25
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'ללא גלוטן' 4. לחץ על מסנן תצוגה ' כשר'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים אשר נמכרים בהם פריטים ללא גלוטן וכשרים
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי הקטגוריות 'ללא גלוטן' ו'כשר' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-7
| שם פיצ'ר | סניפים - סינון לפי הפרמטרים 'צמחוני', 'פתוח' ו'כשר'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | במסך סניפים לא עולות תוצאות חיפוש לפי מסננים 'צמחוני','פתוח' ו'כשר'
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'צמחוני' 4. לחץ על מסנן תצוגה ' פתוח' 5. לחץ על מסנן תצוגה 'כשר'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים פתוחים אשר נמכרים בהם פריטים צמחוניים וכשרים
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי הקטגוריות 'צמחוני', 'פתוח' ו'כשר' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-8
| שם פיצ'ר | סניפים- הסרת 2 פרמטרים לסינון
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום | סניפים - הוספת 3 פרמטרים והסרת 2 מתוכם
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'צמחוני' 4. לחץ על מסנן תצוגה ' פתוח' 5. לחץ על מסנן תצוגה 'ללא גלוטן' 6. הסר את המסננים 'פתוח' ו'צימחוני'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים אשר נמכרים בהם פריטים ללא גלוטן
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי הקטגוריות 'צמחוני', 'פתוח' ו'ללא גלוטן' ומסירים את המסננים 'צמחוני' ו'פתוח' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-9
| שם פיצ'ר | סניפים- הסרת פרמטר והוספת פרמטר אחר במקום
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 25.06.25
סקירת באג | סיכום
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך הבית בתפריט ניווט התחתון לחץ על כפתור ' סניפים' 2.בחלקו השמאלי העליון של המסך לחץ על כפתור ' מסננים' 3. לחץ על מסנן תצוגה 'צמחוני' 4. לחץ על מסנן תצוגה ' פתוח' 5. לחץ על מסנן תצוגה 'ללא גלוטן' 6. הסר את המסנן 'ללא גלוטן' 7. לחץ על המסנן 'כשר'
| תוצאה צפויה | יוצגו רק הסניפים פתוחים אשר נמכרים בהם פריטים צמחוניים וכשרים
| תוצאה בפועל | מוצגת הודעה ' לצערנו לא נמצאו תוצאות התואמות את הבקשה, נא לנסות סינונים אחרים'
| תיאור | במסך סניפים כאשר מחפשים סניף בסינון לפי הקטגוריות 'צמחוני', 'פתוח' ו'ללא גלוטן' ומסירים את המסננים 'ללא גלוטן' ובמקומו מוסיפים את המסנן 'כשר' לא עולות תוצאות חיפוש
מעקב באג | רמת חומרה | Medium
| שויך ל | /
| עדיפות | Medium
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-10
| שם פיצ'ר | מסך הבית - מקטע בלעדי באפליקציה
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 06.07.25
סקירת באג | סיכום | במסך הבית במקטע ' בלעדי באפליקציה' לא מתבצע ניתוב לדף מורחב של הודעת התוכן השיווקי
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | במסך הבית במקטע ' בלעדי באפליקציה' לחץ על הודעת התוכן השיווקי
| תוצאה צפויה | תוצג הודעת התוכן השיווקי המלאה
| תוצאה בפועל | לא מתבצע ניתוב לדף מורחב של הודעת התוכן השיווקי
| תיאור | במסך הבית במקטע ' בלעדי באפליקציה' בלחיצה על הודעת התוכן השיווקי - לא מתבצע ניתוב לדף מורחב של הודעת התוכן השיווקי
מעקב באג | רמת חומרה | Low
| שויך ל | /
| עדיפות | Low
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | H-11
| שם פיצ'ר | מסך הבית - מקטע הטעמים הנבחרים
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 06.07.25
סקירת באג | סיכום | במסך הבית במקטע 'הטעמים הנבחרים' לא מוצג שם ופירוט מרכיבי הטעם הנבחר
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | במסך הבית במקטע ' טעמים נבחרים' לחץ על תמונת אחד הטעמים
| תוצאה צפויה | יוצג שם ופירוט מרכיבי הטעם הנבחר
| תוצאה בפועל | לא מוצג שם ופירוט מרכיבי הטעם הנבחר
| תיאור | במסך הבית במקטע 'הטעמים הנבחרים' בלחיצה על כל אחד מתמונות הטעמים לא מוצג שם ופירוט מרכיבי הטעם הנבחר
מעקב באג | רמת חומרה | Low
| שויך ל | /
| עדיפות | Low
הערות | הערות

## רישום ומחיקת חשבון
קטגוריה | תגית | ערך
מזהה באג | מזהה באג
שם פיצ'ר
מדווח
תאריך דיווח
סקירת באג | סיכום
סביבת עבודה | פלטפורמה
מערכת הפעלה
פרטי באג | צעדים לשחזור
תוצאה צפויה
תוצאה בפועל
תיאור
מעקב באג | רמת חומרה
שויך ל
עדיפות
הערות | הערות

## התחברות והתנתקות
קטגוריה | תגית | ערך
מזהה באג | מזהה באג | C-1
| שם פיצ'ר | כניסה עם מספר נייד של משתמש רשום - color vision
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 16.07.25
סקירת באג | סיכום | כאשר משתמשים בכלי נגישות color inversion בתפריט ההתחברות עם מס' נייד שדה 'הזן מספר טלפון' נבלע ברקע
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. גש לתפריט הנגישות בסמארטפון 2. לחץ על 'visoin enhancements' 3. בחר ב'Color vision' 4.כנס לאפליקצית Golda 5. במסך הכניסה לחץ על 'היכנס באמצעות הטלפון' 6. יפתח תפריט מסך התחברות באמצעות מס' נייד .
| תוצאה צפויה | המלל והשדות המוצגים יודגשו על פני רקע האפליקציה
| תוצאה בפועל | שדה 'הזן מספר טלפון' נבלע ברקע ולא ניתן להבחין היכן נדרש להזין מס' נייד .
| תיאור | כאשר משתמשים בכלי נגישות color inversion בתפריט ההתחברות עם מס' נייד שדה 'הזן מספר טלפון' נבלע ברקע ולא ניתן להבחין היכן נדרש להזין מס' נייד .
מעקב באג | רמת חומרה | Critical
| שויך ל | /
| עדיפות | High
הערות | הערות

## אזור אישי
קטגוריה | תגית | ערך
מזהה באג | מזהה באג | P-1
| שם פיצ'ר | כתובות שלי- שינוי כתובת
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 02.07.25
סקירת באג | סיכום | במסך 'כתובות שלי' בתפריט אזור אישי לא ניתן לעדכון כתובת חדשה
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. בתפריט אזור אישי לחץ על כפתור 'כתובות שלי' 6. יפתח מסך הזנת כתובת למשלוח המציג את הכתובת המעודכנת 3. בשדה הזנת כתובת הזן את הכתובת 'נחל דולב 4, בית שמש' 4. בחר בכתובת מן הרשימה 8.יפתח מסך 'הוסף כתובת חדשה' 6. בשדה קומה הזן '1' ובשדה 'סוג' לחץ על כפתור 'בית'
| תוצאה צפויה | הכתובת החדשה תעודכן ותוצג במסך 'כתובות שלי'
| תוצאה בפועל | כפתור הוסף במסך הוספת כתובת נותר מואפר
| תיאור | במסך 'כתובות שלי' בתפריט אזור אישי כאשר מנסים לעדכן כתובת לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים לעדכון כתובת חדשה כפתור 'הוסף' נותר מואפר
מעקב באג | רמת חומרה | Critical
| שויך ל | /
| עדיפות | High
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | P-2
| שם פיצ'ר | הרשאות - סימון שדה 'תוכן שיווקי'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 02.07.25
סקירת באג | סיכום | במסך 'פרטיות ואבטחה' לא ניתן לעדכן הרשאת תוכן שיווקי
| פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1.בתפריט 'אזור אישי' לחץ על כפתור 'הרשאות' 2. לחת על כפתור הפעלת הרשאה בשדה 'תוכן שיווקי'
| תוצאה צפויה | כפתור ההרשאות על יד שדה 'תוכן שיווקי' יצבע בחרדל והשינוי שבוצע ישמר
| תוצאה בפועל | כפתור ההרשאה נותר מואפר
| תיאור | במסך 'פרטיות ואבטחה' כאשר מנסים לעדכן הרשאת תוכן שיווקי השדה נותר מואפר
מעקב באג | רמת חומרה | Low
| שויך ל | /
| עדיפות | Low
הערות | הערות

## חנות,הזמנה ועגלה
קטגוריה | תגית | ערך
מזהה באג | מזהה באג | S-1
| שם פיצ'ר | חנות - 'קופסאות הקרטון החדשות שלנו'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 06.07.25
סקירת באג | סיכום | במסך חנות הודעת 'קופסאות הקרטון החדשות שלנו' לא מוצגת במלואה
סביבת עבודה | פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | במסך החנות לחץ על 'קופסאות הקר..."
| תוצאה צפויה | שם ההודעה תוצג במלואה
| תוצאה בפועל | שם ההודעה מוצג באופן חלקי :"קופסאות הקרטון החדשות ש..."
| תיאור | במסך חנות הודעת 'קופסאות הקרטון החדשות שלנו' לא מוצגת במלואה - לא כשם מוצר בחנות ולא ככותרת הודעה אינפורמטיבית כאשר לוחצים עליה להרחבת התצוגה
מעקב באג | רמת חומרה | Low
| שויך ל | /
| עדיפות | Low
הערות | הערות
מזהה באג | מזהה באג | S-2
| שם פיצ'ר | שינוי כתובת הזמנה במסך 'לתשלום'
| מדווח | עינבל חדד
| תאריך דיווח | 06.07.25
סקירת באג | סיכום | לא ניתן לשנות כתובת למשלוח במסך 'לתשלום'
| פלטפורמה | ANDROID
| מערכת הפעלה | version 15
פרטי באג | צעדים לשחזור | 1. במסך ' לתשלום' בשדה כתובת לחץ על כפתור 'שנה' 2.יפתח מסך 'כתובת למשלוח' המציג את הכתובת המעודכנת, לחץ על כפתור 'הוסף כתובת חדשה' 3. בשדה הזנת כתובת הזן את הכתובת 'נחל דולב 4, בית שמש' 4. בחר בכתובת מן הרשימה 5.יפתח מסך 'הוסף כתובת חדשה' 6. בחר את הכתובת מן הרשימה 7. תעלה ההודעה:'לשמור את הכתובת?' 8.לחץ על כפתור 'חד פעמי' 9. על כפתור ' שמור' 10. במסך עריכת הכתובת בשדה בית הזן '1'
| תוצאה צפויה | הכתובת החדשה תעודכן במסך 'לתשלום' בשדה 'כתובת'
| תוצאה בפועל | כפתור 'חד פעמי' במסך עריכת הכתובת נותר מואפר
| תיאור | במסך ' לתשלום' בשדה 'כתובת' כאשר מנסים לערוך ולשמור את פרטי הכתובת החדשה כפתור 'חד פעמי' נותר מואפר
מעקב באג | רמת חומרה | Critical
| שויך ל | /
| עדיפות | High
הערות | הערות